| Российская Федерация республика адыгея администрация муниципального образования «яблоновское городское поселение» 385141, Республика Адыгея Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, тел. факс (87771) 97801, 97394 E-mail: yablonovskiy_ra@mail.ru |  | УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕР адыгэ республик муниципальнэ гъэпсыкiэ зиiэ «ЯБЛОНОВСКЭ КЪЭЛЭ ПСЭУПIэм» иадминистрацие 385141, Адыгэ Республик Тэхътэмыкъое район, Яблоновскэ къ/п., Гагариным иур., 41/1, тел./факсыр (87771) 97801, 97394 E-mail: yablonovskiy_ra@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 27» октября  2025г                        № 220                                 пгт. Яблоновский

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры муниципального

образования «Яблоновское городское поселение»

на 2026 и плановый период 2027-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации МО «Яблоновское городское поселение» № 187 от 23 сентября 2025 г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Яблоновское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2026 и плановый период 2027-2028 годы (приложение № 1);

2.Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Яблоновское городское поселение» № 252 от 16.10.2024 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2025 и плановый период 2026-2027 годы».

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Яблоновская централизованная клубная система».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 01 января 2026 года.

Глава муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                           З.Д. Атажахов

Проект внесен:

директор муниципального бюджетного

учреждения культуры «Яблоновская

централизованная клубная система»                                            А.А. Чесебий

Проект согласован:

заместитель главы Администрации

муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                           А.А. Ловпаче

руководитель финансового отдела                                              Н.А. Шеуджен

руководитель отдела муниципальной

собственности и правового обеспечения                                 Р.А. Берзегов

## Приложение № 1 к постановлению Администрации

## МО «Яблоновское городское поселение»

## от «27» октября  2025   г. № 220

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2026-2028 годы»

| Ответственный исполнитель |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Яблоновская централизованная клубная система» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы |  | Отсутствуют |  |
| Цели Программы |  | - сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности МБУК «Яблоновская централизованная клубная система» МО «Яблоновское городское поселение»; - создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере "Культура", сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг. - модернизация и укрепление материально - технической базы учреждения культуры, находящейся в ведении администрации МО «Яблоновское городское поселение»; - создание условий для расширения доступности услуг культуры в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»; - обеспечение безопасности потребителей услуг сферы культуры, работников учреждений культуры всех типов; |  |
| Задачи Программы |  |  | -обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, библиотечных фондов; - выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям; -воспроизводство творческого потенциала муниципального образования «Яблоновское городское поселение»; - привлечение населения к культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам; -осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры |  |
| Основные мероприятия |  |  | - Создание условий для организации культурно-досугового обслуживания населения; - Укрепление и развитие материально-технической базы подведомственных учреждений; - Обеспечение мер безопасности в муниципальных учреждениях; Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; - Организация культурно-массовых мероприятий регионального и районного значения |  |
| Подпрограмма (подпрограммы) (при наличии) |  |  | Отсутствуют |  |
| Целевые показатели (индикаторы) |  |  | - увеличение количества мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества, увеличение культурно-досуговых мероприятий и численности их участников (по сравнению с прошлым годом); - увеличение численности участников мероприятий, посвященных значимым событиям культуры (по сравнению с прошлым годом); - повышение уровня удовлетворенности населения МО «Яблоновское городское поселение» |  |
| Сроки реализации программы |  |  | 2026-2028гг. |  |
| Объемы финансового обеспечения |  |  | Предполагаемый общий объем финансирования программы составит 143 952,00 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 45 663,00 тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2027 год – 47 946,00 тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2028 год – 50 343,00 тыс. руб. 4 год – 19730,00 тыс.руб. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |  | -повышение удельного веса населения муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принимающего участие в общественных культурно-массовых мероприятиях; - увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий; -рост численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно- массовых мероприятиях |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение населения в культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Проблемой, определяющей необходимость разработки программы, является потребность в духовно-нравственном развитии населения муниципального образования «Яблоновское городское поселение». В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения.

В муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» на сегодняшний день не только сохранена сеть учреждений сферы культуры, численность коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия для их активности и реализации творческого потенциала, а также для развития здорового образа жизни. Одной из основных задач государственной политики является создание условий для сохранения и улучшения духовного здоровья граждан. Необходимо повышать уровень и зрелищность всех проводимых мероприятий, чтобы они стали инструментом пропаганды здорового образа жизни.

Цели Программы:

- сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности МБУК «Централизованная клубная система МО «Яблоновское городское поселение»;

- создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере "Культура", сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг.

- модернизация и укрепление материально - технической базы учреждения культуры, находящегося в ведении администрации МО «Яблоновское городское поселение»;

- создание условий для расширения доступности услуг культуры в муниципальном

образовании «Яблоновское	городское поселение»;

- обеспечение безопасности потребителей услуг сферы культуры, работников учреждений культуры всех типов;

Основными направлениями реализации программы предусматриваются:

- обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия;

- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

-воспроизводство творческого потенциала муниципального образования «Яблоновское городское поселение»;

-создание условий для доступа населения муниципального образования «Яблоновское городское поселение» к культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам;

-осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия направлены на:

-сохранение культурного наследия муниципального образования «Яблоновское городское поселение», создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям жителей и обеспечение адаптации сферы культуры.

- сбережение ценностей культуры и этносов, проживающих на территории современной России, сохранение культурного наследия, применение его для обеспечения культурного и экономического прогресса.

В рамках реализации программы планируется проведение основного мероприятия (Приложении №1).

- Основные планируемые меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Реализация программы осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Конституция Российской Федерации;

2. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре.

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

Расчет объема финансирования муниципальной программы, необходимый для реализации всех ее направлений, произведен исходя из совокупности расходов на реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы в текущем году, исходя из стоимости товаров и услуг. Распределение расходов на финансирование мероприятий программы производится и подлежит ежегодному уточнению при разработке проектов бюджета муниципального бюджетного учреждения культуры «Яблоновская централизованная клубная система».

Для реализации программы привлекаются средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, в том числе, средства бюджета муниципального образования «Яблоновское городское поселение» (Приложение №2).

Директор муниципального бюджетного

учреждения культуры «Яблоновская

централизованная клубная система»                                                   А.А. Чесебий

Приложение №1

## к муниципальной программе «Развитие культуры

## муниципального образования «Яблоновское

городское поселение»

на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы»

## Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель: сохранение национальной культуры, культурного наследия муниципального образования «Яблоновское городское поселение» |  |  |  |  |  |
|  | Задача: обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия муниципального образования «Яблоновское городское поселение» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Создание условий для организации культурно-досугового обслуживания населения. | МБУК "ЯЦКС» | 2026 | 2028 | Проведение культурно-досуговых мероприятий | 1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий; 2. Количество клубных формирований |
|  | Основное мероприятие: Укрепление и развитие материально-технической базы подведомственных учреждений. | МБУК "ЯЦКС» | 2026 | 2028 | Закупка оборудования для учреждений культуры | Количество закупленного оборудования для учреждений культуры |
|  | Основное мероприятие: Обеспечение мер безопасности в муниципальных учреждениях. | МБУК "ЯЦКС» | 2026 | 2028 | Закупка оборудования и выполнение работ по обеспечению мер безопасности | количество закупленных комплектов оборудования и выполненных работ в рамках мероприятия по обеспечению мер безопасности в муниципальных учреждениях |
|  | Основное мероприятие: Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. | МБУК "ЯЦКС» | 2026 | 2028 | организация выступлений детских коллективов на конкурсах | количество коллективов, имеющих звание "народный", "образцовый"; количество выступлений детских коллективов на конкурсах |
|  | Основное мероприятие: Организация культурно-массовых мероприятий регионального и районного значения | МБУК "ЯЦКС» | 2026 | 2028 | Выступления профессиональных творческих коллективов на площадках района; участие в организации и проведении районных, региональных, межрегиональных и всероссийских культурно-массовых мероприятиях | 6. организация, проведение и участие в концертах, районных, межрегиональных и всероссийских культурно-массовых мероприятиях |

Приложение № 2

## к муниципальной программе «Развитие культуры

## муниципального образования «Яблоновское

городское поселение»

на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы»

## Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическое значение за год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы | Последующие годы реализации (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Увеличение количества мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества, увеличение культурно-досуговых мероприятий и численности их участников | шт. | 285 | 287 | 288 | 289 |
|  | Увеличение численности участников мероприятий, посвященных значимым событиям культуры | чел. | 46907 | 46910 | 46915 | 46920 |

Приложение № 3

## к муниципальной программе «Развитие культуры

## муниципального образования «Яблоновское

городское поселение»

на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы»

## Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы

## тыс.руб.

| Статус | Наименование муниципальной | Источники | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программы, основного мероприятия, | финансирования | год | год | год |
|  | мероприятия |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 годы», в том числе: | ВСЕГО | 45 663,00 | 47 946,00 | 50 343,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 45 663,00 | 47 946,00 | 50 343,00 |
| Основное мероприятие | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | ВСЕГО | 45 663,00 | 47 946,00 | 50 343,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 45 663,00 | 47 946,00 | 50 343,00 |
| Мероприятие | Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии | ВСЕГО | 44 116,00 | 46 322,00 | 48 638,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 44 116,00 | 46 322,00 | 48 638,00 |
| Мероприятие | Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев | ВСЕГО | 1 547,00 | 1 624,00 | 1 705,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 1 547,00 | 1 624,00 | 1 705,00 |