	Российская Федерация

республика адыгея

администрация муниципального образования 

«яблоновское 

городское поселение»
385141, Республика Адыгея Тахтамукайский район,
пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1,
тел. факс (87771) 97801, 97394

E-mail: yablonovskiy_ra@mail.ru
	[image: image1.png]



	УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕР

адыгэ республик

муниципальнэ гъэпсыкiэ зиiэ

«ЯБЛОНОВСКЭ

КЪЭЛЭ ПСЭУПIэм»
иадминистрацие

385141, Адыгэ Республик
Тэхътэмыкъое район,
 Яблоновскэ къ/п., Гагариным иур., 41/1,
тел./факсыр (87771) 97801, 97394

E-mail: yablonovskiy_ra@mail.ru

	
	
	


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» октября 2025 г.              № 235                           пгт. Яблоновский
Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в МО «Яблоновское городское поселение» 

на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Постановлением Администрации МО «Яблоновское городское поселение» №187 от 23.09.2025г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Яблоновское городское поселение», руководствуясь Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Яблоновское городское поселение» на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годы» (согласно приложения №1).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 263 от 16 октября 2024 г. об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Яблоновское городское поселение» на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годы».

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение», и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Яблоновское городское поселение» по вопросам ЖКХ и благоустройства Концевого Р.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 01 января 2026 года.
Глава муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                      З.Д. Атажахов

Проект внесен:

главный специалист отдела ЖКХ,  

благоустройства и санитарного контроля 

Администрации муниципального образования

«Яблоновское городское поселение» 


       В.В. Воронцов
Проект согласован:

заместитель главы Администрации МО 

«Яблоновское городское поселение»
по вопросам ЖКХ и благоустройства                                     Р.В. Концевой
руководитель отдела ЖКХ, 

благоустройства и санитарного контроля

Администрации муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                      М.А. Халаштэ
руководитель отдела муниципальной 

собственности и правового обеспечения 

Администрации муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                       Р.А. Берзегов

Руководитель финансового отдела

Администрации муниципального образования 

«Яблоновское городско поселение»                                       Н.А. Шеуджен
Приложение № 1 к постановлению Администрации
МО «Яблоновское городское поселение»

от «30» октября 2025 г. № 235
Паспорт
муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годы»
	Ответственный исполнитель
	Отдел ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля Администрации муниципального образования "Яблоновское городское поселение"

	Соисполнители
	Муниципальные учреждения и предприятия, некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, собственники помещений.  

	Участники
	Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение»;

граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации 

	Цели          
	- обеспечение перехода муниципального           
образования "Яблоновское городское поселение" на энергосберегающий путь развития при обеспечении комфортных условий проживания;                                     
- оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных ресурсов;                          
- повышение надежности функционирования и развития инженерных систем муниципального образования "Яблоновское городское поселение".              

	Задачи        
	- внедрение энергосберегающих технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО "Яблоновское городское поселение";                                        
- организация привлечения инвестиций путем      
заключения энергосервисных договоров;           
- организация оснащения приборами учета         
потребителей и поставщиков коммунальных услуг;  
- проведение информационно-разъяснительной работы среди потребителей коммунальных услуг;   
- снижение нагрузки на коммунальную             
инфраструктуру за счет экономии теплоэнергии, электроэнергии и воды;

- снижение затрат инвесторов на строительство и реконструкцию коммунальной инфраструктуры в результате общего снижения потребления ресурсов потребителями при реализации ресурсосберегающих мероприятий.   

	Основные мероприятия
	1.1 Подготовка информационного материала в средства массовой информации о простейших технических решениях энергосбережения в быту
1.2 Разработка регламента утилизации компактных люминесцентных ламп (ртутьсодержащие энергосберегающие лампы)
2.1
Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений (сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений сооружений, в том числе их ранжирования по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению)
2.2
Разработка проектно-сметной документации и оснащение зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов
2.3 Замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка систем автоматического управления освещением в бюджетных учреждениях
2.4 Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий
2.5  Технические и технологические мероприятия по энергосбережению
2.6 Проведение мониторинга и автоматизации системы сбора и обработки информации об энергопотреблении объектов
2.7 Прочие мероприятия в бюджетных организациях (будут определены после проведения энергетических обследований)
2.8  Определение эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий
2.9  Установление лимитов (предельных уровней) энергопотребления в натуральных величинах
2.10 Разработка методики оценки потенциала энергосбережения 

3.1 Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде
3.2  Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализацию первоочередных мер по повышению энергоэффективности
3.3 Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством требованиях об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления  электрической энергии населением
3.4  Проведение энергетического обследования многоквартирных жилых домов
3.5 Разработка технико-экономических оснований на внедрение энергосберегающих мероприятий
3.6 Проведение работ по термореновации многоквартирных жилых домов при проведении капитального ремонта
3.7 Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности
3.8 Замена ламп накаливания энергосберегающими и установка систем автоматического управления освещения в местах общего пользования в многоквартирных домах
3.9  Проведение работ по регулированию автоматизации учета и контроля потребления энергии, воды и природного газа в многоквартирных жилых домах (в том числе устройство узлов учета)
3.10 Сбор и анализ информации об энергопотреблении многоквартирных домов
3.11 Содействие проведению паспортизации и энергетических обследований домов с высокими показателями удельных расходов энергоресурсов
4.1  Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передаче энергетических ресурсов, организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйственного имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие объекты
4.2 Энергоэффективная реконструкция объектов теплоснабжения
4.3 Организация управления бесхозяйственными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов
4.4  Проведение энергетического аудита (энергетического обследования)
4.5 Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях
4.6 Анализ качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжеия
4.7 Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии
4.8 Программа энергосбережения по видам работ: 

- установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения, внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой;

- оснащение приборами учета объектов, которыми осуществляется производство, передаче и потребления энергетических ресурсов;

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды

	Целевые показатели (индикаторы) 
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов           

	Этапы и сроки реализации
               
	2026-2028 гг.                      

	Объемы финансового обеспечения
	Объем финансирования программы составляет 

в 2026 году – 3000,00 тыс. рублей
в 2027 году – 4000,0 тыс. рублей
в 2028 году – 5000,0 тыс. рублей                                          

	Ожидаемые конечные      
результаты реализации   
            
	Ежегодное снижение объема потребленных          
бюджетными учреждениями и предприятиями электрической энергии не менее чем на 3%, с общим снижением за четыре года не менее чем на 12%; 
Оптимизация расходов в бюджетных учреждениях муниципального образования "Яблоновское городское поселение" за счет сокращения затрат на коммунальные услуги; 
Повышение энергетической эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций муниципального образования «Яблоновское городское поселение»;                                      Оплата потребителями фактически потребленных энергетических ресурсов.                        


1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Бюджетные расходы на энергопотребление организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования "Яблоновское городское поселение", ежегодно возрастают (в связи с ростом тарифов, увеличением количества энергопринимающего оборудования и т.д.). Увеличение расходов на энергопотребление у населения негативно сказывается на уровне жизни, а у промышленных предприятий - вызывает рост цен на товары и услуги. Для муниципального образования "Яблоновское городское поселение" характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов:

- высокая стоимость энергоресурсов;

- высокие потери энергоресурсов;

- высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции;

- расточительное расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды и газа).

Высокая стоимость энергоресурсов определяется их большими потерями при производстве, передаче и распределении, а также нерациональным использованием при потреблении. Так из-за большого износа сетей (70-80%) велики потери воды (26,3% от объема поданной воды). Потери тепла в теплотрассах составляют примерно 19%, электроэнергии в сетях - 23,72% от общего объема отпуска. Удельное потребление энергоресурсов в жилищной сфере превышает аналогичные показатели в развитых странах в 2-2,5 раза, причем доля населения в потреблении ресурсов составляет более 40%, а по тепловой энергии более 70% от общего объема потребления муниципального образования "Яблоновское городское поселение".

Высокая стоимость энергоресурсов в муниципальном образовании "Яблоновское городское поселение" определяется их большими потерями при производстве, передаче и распределении, а также нерациональном использовании при потреблении.

Сложившееся положение делает энергосбережение необходимой и важной частью энергетической политики, поскольку эффективность использования энергоресурсов низка, а резервы энергосбережения имеются на всех этапах жизненного цикла энергоресурсов - от производства, транспортировки и распределения, до потребления.

Барьеры, сдерживающие развитие энергосбережения и энергоэффективности в стране, характерны и для муниципального образования "Яблоновское городское поселение". Их можно разделить на четыре основные группы: недостаток мотивации, недостаток информации, недостаток опыта финансирования проектов, недостаток организации и координации.

Недостаток мотивации определяется бюджетными ограничениями, изъятием получаемой экономии. Возможность переложить рост затрат на потребителя, отсутствие средств регулирования потребления - все это снижает мотивацию к энергосбережению энергоэффективности. Экономические механизмы выстроены так, что получатель экономии энергии не определен и не оформлен институционально. Главными проблемами являются ее изъятие в бюджетном и тарифном процессах. В таких условиях повышение цен на энергоносители мотивирует не к эффективному использованию, а к обоснованию дальнейшего роста тарифов на оказываемые услуги или дополнительным запросам на бюджетное финансирование.

Недостаток информации. Информационное и мотивационное обеспечение подготовки и реализации решений по энергосбережению и энергоэффективности развито слабо. Стереотипы поведения ("делай, как все"), то есть практически не делай ничего для экономии энергии, так широко распространены именно потому, что они избавляют как от поиска информации, так и от принятия самостоятельных решений.

Недостаток опыта финансирования проектов в сфере энергоэффективности со стороны инвестиционных банков. Требования к выделению финансовых средств на реализацию проектов по повышению энергоэффективности и снижению издержек, как правило, существенно более жесткие, чем к проектам, связанным с новым строительством. Больше всего это касается тех предприятий, которые находятся в тяжелом финансовом положении и в силу этого не располагают собственными средствами для решения проблем энергосбережения и энергоэффективности. Для них непреодолим тест на финансовую устойчивость и, следовательно, невозможно получение кредитных ресурсов на развитие.

Недостаток организации и координации имеет место на всех уровнях принятия решений. Проблема повышения энергетической эффективности не воспринимается как средство решения широкого комплекса экономических и экологических проблем. Реализация ключевого приоритета "Энергетическая стратегия России до 2050 года" - увеличение энергоэффективности экономики - не обеспечена в полной мере организационными и финансовыми ресурсами.
По окончании программы провести оценку эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годы».
Цели Программы:

- обеспечение перехода муниципального образования "Яблоновское городское поселение" на энергосберегающий путь развития при обеспечении комфортных условий проживания;

- оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных ресурсов;

- повышение надежности функционирования и развития инженерных систем муниципального образования "Яблоновское городское поселение".

Для решения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- внедрение энергосберегающих технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Яблоновское городское поселение";

- организация привлечения инвестиций путем заключения энергосервисных договоров;

- организация оснащения приборами учета потребителей и поставщиков коммунальных услуг;

- проведение информационно-разъяснительной работы среди потребителей коммунальных услуг;

- снижение нагрузки на коммунальную инфраструктуру за счет экономии тепло-, электроэнергии и воды; 
- снижение затрат инвесторов на строительство и реконструкцию коммунальной инфраструктуры в результате общего снижения потребления ресурсов потребителями при реализации ресурсосберегающих мероприятий.

Программа рассчитана на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годы и предусматривает один этап реализации поставленных целей.
1. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Мероприятия Программы подготовлены с использованием примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 17 февраля 2010 года N 61.

Система наружного освещения МО «Яблоновское городское поселение» представлена светильниками с лампами ДРЛ-250, ДРЛ-125, ДНАТ-150. В 2025-2027 годы планируется замена светильников с лампами ДРЛ на более эффективные светильники с лампами ДНАТ и светодиодные светильники. 

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения.
Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)
Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп, используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНАТ. 

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)
В настоящее время широко применяются для освещения улиц, транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы ДНАТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДНАТ для освещения внутри производственных и жилых помещений. Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и давления внутреннего газа, от проходящего через лампу тока и от температуры горелки предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. Поэтому для эффективной работы ламп ДНАТ необходимо обеспечивать "комфортные" условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20оС до +30оС. Отклонение от "комфортных" условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНАТ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств. 
[image: image2.emf]
Рис. 1 Лампа ДНАТ-150
Светодиодные лампы (СД или LED)
Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путем рекомбинации фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокое КПД – не менее 90%(95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.
Таблица 1. Параметры рассматриваемых типов ламп
	
	Тип
	Номинальная мощность, Вт
	Потребляемая активная мощность, Вт
	Средняя продолжительность горения, часов
	Световой поток, Лм

	ДРЛ
	ДРЛ-125
	125
	140
	12000
	6000

	
	ДРЛ-250
	250
	280
	12000
	13000

	
	ДРЛ-400
	400
	450
	15000
	24000

	ДНАТ
	ДНАТ-100
	100
	115
	6000
	9400

	
	ДНАТ-150
	150
	170
	10000
	14000

	
	ДНАТ-250
	250
	290
	15000
	24000

	
	ДНАТ-400
	400
	460
	15000
	47500

	СД
	аналог ДРЛ-250
	80
	80
	до 100000
	5000


Таблица 2. Сравнительная характеристика ламп
	Тип лампы 
	ДРЛ-250
	ДНАТ-150
	СД светильник

	Световой поток, Лм 
	13000
	14000
	5000

	Потребление, Вт 
	280
	170
	80

	Срок службы, часов 
	12тыс.
	10тыс.
	до 100тыс.

	Контрастность и цветопередача 
	слабая
	очень слабая
	отличная

	Механическая прочность 
	средняя
	средняя
	отличная

	Температурная устойчивость 
	слабая
	очень слабая
	отличная

	Устойчивость к перепадам 
	слабая
	слабая
	отличная

	Время выхода в рабочий режим 
	10-15 минут
	10-15 минут
	мгновенно

	Нагревается 
	сильно
	сильно
	слабо

	Экологическая безопасность 
	лампа содержит до 100мг паров ртути
	лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон
	абсолютно безвредна


Примечание: Под температурной устойчивостью подразумевается то, насколько зависит как работа лампы, так и срок ее службы от критических значений температуры. Например известно, что лампа ДНАТ крайне чувствительна к отклонению от "комфортных" значений температуры. Такие отклонения отрицательно влияют на светоотдачу и приводит к резкому снижению срока службы. 

Эффективность использования данных типов светильников. 

 ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жестких требований к освещению оправдывают ее использование. 

 ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьезное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ. 

 Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всем. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учетом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом все время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями. 
С учетом возможностей местного бюджета, Администрацией МО «Яблоновское городское поселение» выбрана стратегия перехода от светильников с лампами ДРЛ к светильникам с лампами ДНАТ и на светодиодные светильники. С учетом мощности ламп ДРЛ, замена будет производиться на лампы ДНАТ эквивалентные по световому потоку и на светодиодные светильники. Лампе ДРЛ-250 соответствует лампа ДНАТ-150. 

Использование в системе уличного освещения натриевых ламп вместо ртутных ламп обеспечивает экономию электроэнергии до 40% при заданном уровне освещенности. 

Далее произведем нормативный расчет приблизительной экономии электрической энергии за год, при замене 144 светильников с лампами ДРЛ-250, на эквивалентные и более экономичные светильники с лампами ДНАТ-150: 

- Одна лампочка ДРЛ-250 в среднем потребляет 280 Вт*ч активной мощности, 144 лампочки потребляют – 144*280 (Вт*ч) = 40320 Вт*ч = 40,3 кВт*ч. Приблизительно возьмем величину работы уличного освещения в год равной 3750ч., таким образом можно подсчитать годовое потребление электроэнергии: 40,3 кВт*ч.*3750 ч.=151125 кВт*ч./год.
- Аналогичный расчет произведем для ламп ДНАТ. Лампа ДНАТ-150 потребляет 170 Вт*ч активной мощности, 144*170=24480 Вт*ч.= 24,5 кВт*ч., потребление за год составит: 24,5*3750= 91875 кВт*ч/год. 

Экономия потребления электрической энергии при замене 144 светильников с лампами ДРЛ-250 на светильники с лампами ДНАТ-150 за год составит: 151125-91875=59250 кВт*ч/год.
Перечень основных мероприятий отображен в приложении №2 муниципальной программы.
2. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются: бюджет муниципального образования "Яблоновское городское поселение", муниципальные учреждения и предприятия, некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, собственники помещений.

Структурные подразделения Администрации муниципального образования "Яблоновское городское поселение", ответственные за выполнение мероприятий Программы, представляют сводную информацию о реализации Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в подведомственных муниципальных организациях в Администрацию муниципального образования "Яблоновское городское поселение". Исполнители Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффектности представляют информацию ежеквартально в соответствии с целевыми показателями, приведенными в главе IV настоящей Программы.

Структурные подразделения Администрации муниципального образования "Яблоновское городское поселение" подготавливают муниципальные заказы по оснащению приборами учета тепловой энергии, природного газа, холодной и горячей воды отдельно стоящих муниципальных зданий с финансированием из бюджета муниципального образования "Яблоновское городское поселение".

При планировании бюджета муниципального образования "Яблоновское городское поселение" Финансовый отдел Администрации муниципального образования "Яблоновское городское поселение" предусматривает расходы на оплату энергосервисных контрактов в соответствии с заявками исполнителей Программы.

Организации коммунального комплекса (далее "ОКК") не реже одного раза в год разрабатывают перечень мероприятий для многоквартирных домов, групп многоквартирных домов как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению поставляемых этой организацией в многоквартирный дом энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их использования и доводят данный перечень мероприятий до сведения управляющих организаций. ОКК осуществляют деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют в случае обращения к ним лиц о заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов.

До 1 июня 2026 года ОКК предоставляют абонентам необходимые предложения по  оснащению объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых осуществляет предприятие, совершают действия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых осуществляет предприятие в срок до 01 января 2027 года в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности и до 01 января 2028 года - в отношении многоквартирных домов.

Управляющие организации, товарищества собственников жилья должны довести до собственников жилых помещений предложения, представленные организациями, осуществляющими снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией и их передачу, предложения по оснащению многоквартирных домов и жилых помещений приборами учета используемых энергетических ресурсов. При наличии технической возможности в отопительный сезон провести действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения. Если расчеты за потребляемую в многоквартирном жилом доме тепловую энергию осуществляются с учетом величины тепловой нагрузки, лицо, ответственное за содержание многоквартирного жилого дома, обязано определить величину тепловой нагрузки при соблюдении установленных требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил и произвести иные предусмотренные законодательством Российской Федерации действия в целях оптимизации расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии. Лицо, ответственное за содержание многоквартирного жилого дома, обязано довести до сведения собственников помещений в многоквартирных жилых домах информацию о проводимых действиях, определиться с возможностью заключения энергосервисных договоров, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком. Жилые дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, и индивидуальными приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии, а также осуществить ввод установленных приборов учета в эксплуатацию в срок до 01 января 2028 года. Для зданий, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее пяти киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии, которых составляет менее 0,2 Гкал в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии), требование об оснащении общедомовыми узлами учета не распространяется.

Финансирование энергосберегающих мероприятий из бюджета муниципального образования "Яблоновское городское поселение" в жилищной сфере будет осуществляться в соответствии с долей жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности.

Муниципальные учреждения и предприятия должны обеспечить завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений муниципальной собственности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию в срок до 31 декабря 2028 года. В случае, если в муниципальной собственности находится часть здания, то софинансирование работ по устройству узлов учета обеспечивается в процентном соотношении муниципальной собственности в здании.

Структурные подразделения, в подчинении которых находятся муниципальные учреждения, должны составить график выполнения работ по оснащению узлами учета. Также муниципальные учреждения должны: провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2026 года, последующие не реже одного раза каждые пять лет, составить график выполнения работ по энергетическим обследованиям объектов.
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования отображено в приложении 3 муниципальной программы.
Приложение 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

в муниципальном образовании 

«Яблоновское городское поселение» 

на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годы»
Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение целевого показателя (индикатора)

	
	
	
	Фактическое значение за год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы
	Планируемое значение по годам реализации

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов 
	%
	100
	98
	96
	94


Приложение 2
к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

в муниципальном образовании 

«Яблоновское городское поселение» 

                                                                                                                                                           на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	N п/п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат
	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Подготовка информационного материала в средства массовой информации о простейших технических решениях энергосбережения в быту
	Администрация муниципального образования "Яблоновское городское поселение"
	2026г.
	2028г
	Улучшение организа- ционных, технических и нормативно - правовых основ энергосбережения
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	1.2
	Разработка регламента утилизации компактных люминесцентных ламп (ртутьсодержащие энергосберегающие лампы)
	Администрация муниципального образования "Яблоновское городское поселение"
	2026г.
	2028г
	Улучшение организа- ционных, технических и нормативно - правовых основ энергосбережения
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	2.1
	Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений (сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений сооружений, в том числе их ранжирования по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению)
	Администрация муниципального образования "Яблоновское городское поселение"
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в бюджет-ной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	2.2
	Разработка проектно-сметной документации и оснащение зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов
	Администрация муниципального образования "Яблоновское городское поселение", муниципальные учреждения и предприятия
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в бюджетной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	2.3
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка систем автоматического управления освещением в бюджетных учреждениях
	Администрация муниципального образования "Яблоновское городское поселение", муниципальные учреждения и предприятия
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в бюджетной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	2.4
	Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий
	Администрация муниципального образования "Яблоновское городское поселение", муниципальные учреждения и предприятия
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в бюджетной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	2.5
	Технические и технологические мероприятия по энергосбережению
	Администрация муниципального образования "Яблоновское городское поселение", муниципальные учреждения и предприятия
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в бюджетной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	2.6
	Проведение мониторинга и автоматизации системы сбора и обработки информации об энергопотреблении объектов
	Администрация муниципального образования "Яблоновское городское поселение", муниципальные учреждения и предприятия
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в бюджетной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	2.7
	Прочие мероприятия в бюджетных организациях (будут определены после проведения энергетических обследований)
	Администрация муниципального образования "Яблоновское городское поселение", муниципальные учреждения и предприятия
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в бюджетной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	2.8
	Определение эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий
	Администрация муниципального образования "Яблоновское городское поселение", муниципальные учреждения и предприятия
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в бюджетной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	2.9
	Установление лимитов (предельных уровней) энергопотребления в натуральных величинах
	Администрация муниципального образования "Яблоновское городское поселение"
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в бюджетной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	2.10
	Разработка методики оценки потенциала энергосбережения
	Администрация муниципального образования "Яблоновское городское поселение"
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в бюджетной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	3.1
	Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде
	Некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", управляющие организации, ТСЖ, собственники помещений
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в жилищной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	3.2
	Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализацию первоочередных мер по повышению энергоэффективности
	Администрация муниципального образования "Яблоновское городское поселение", Некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в жилищной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	3.3
	Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством требованиях об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления  электрической энергии населением
	Администрация муниципального образования "Яблоновское городское поселение"
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в жилищной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	3.4
	Проведение энергетического обследования многоквартирных жилых домов
	Некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", управляющие организации, ТСЖ, собственники помещений
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в жилищной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	3.5
	Разработка технико-экономических оснований на внедрение энергосберегающих мероприятий
	Управляющие организации, ТСЖ, собственники помещений
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в жилищной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	3.6
	Проведение работ по термореновации многоквартирных жилых домов при проведении капитального ремонта
	Администрация МО «Яблоновское городское поселение», некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", управляющие организации, ТСЖ, собственники помещений
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в жилищной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	3.7
	Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности
	Управляющие организации, ТСЖ, собственники помещений
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в жилищной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	3.8
	Замена ламп накаливания энергосберегающими и установка систем автоматического управления освещения в местах общего пользования в многоквартирных домах
	Управляющие организации, ТСЖ, собственники помещений
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в жилищной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	3.9
	Проведение работ по регулированию автоматизации учета и контроля потребления энергии, воды и природного газа в многоквартирных жилых домах (в том числе устройство узлов учета)
	Некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", управляющие организации, ТСЖ, собственники помещений
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в жилищной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	3.10
	Сбор и анализ информации об энергопотреблении многоквартирных домов
	Администрация МО «Яблоновское городское поселение», ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, ТСЖ, собственники помещений, некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в жилищной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	3.11
	Содействие проведению паспортизации и энергетических обследований домов с высокими показателями удельных расходов энергоресурсов
	Некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, ТСЖ, собственники помещений
	2026г.
	2028г
	Повышение энерго- сбережения в жилищной сфере
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	4.1
	Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передаче энергетических ресурсов, организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйственного имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие объекты
	Администрация муниципального образования "Яблоновское городское поселение"
	2026г.
	2028г
	Повышение энергосбе- режения в коммунальной и производственной сферах
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	4.2
	Энергоэффективная реконструкция объектов теплоснабжения
	Ресурсоснабжающие организации
	2026г.
	2028г
	Повышение энергосбе- режения в коммунальной и производственной сферах
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	4.3
	Организация управления бесхозяйственными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов
	Администрация МО «Яблоновское городское поселение», ресурсоснабжающие организации
	2026г.
	2028г
	Повышение энергосбе- режения в коммунальной и производственной сферах
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	4.4
	Проведение энергетического аудита (энергетического обследования)
	Ресурсоснабжающие организации
	2026г.
	2028г
	Повышение энергосбе- режения в коммунальной и производственной сферах
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	4.5
	Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях
	Администрация МО «Яблоновское городское поселение», ресурсоснабжающие организации
	2026г.
	2028г
	Повышение энергосбе- режения в коммунальной и производственной сферах
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	4.6
	Анализ качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
	Управление государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда Республики Адыгея, Администрация МО «Яблоновское городское поселение», ресурсоснабжающие организации
	2026г.
	2028г
	Повышение энергосбе- режения в коммунальной и производственной сферах
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	4.7
	Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии
	Администрация муниципального образования "Яблоновское городское поселение"
	2026г.
	2028г
	Повышение энергосбе- режения в коммунальной и производственной сферах
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов

	4.8
	Программа энергосбережения по видам работ: 

- установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения, внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой;

- оснащение приборами учета объектов, которыми осуществляется производство, передача и потребление энергетических ресурсов;

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
	Ресурсоснабжающие организации
	2026г.
	2028г
	Повышение энергосбе- режения в коммунальной и производственной сферах
	Доля экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) рассчитанная как процентное изменение от ранее потребленных ресурсов


Приложение 3
к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

в муниципальном образовании 

«Яблоновское городское поселение» 

                                                                                                                                                             на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годы»

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник Финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии
	Администрация МО «Яблоновское городское поселение»
	Всего
	3000,0
	4000,0
	5000,

	
	
	
	бюджет муниципального образования
	3000,0
	4000,0
	5000,

	
	
	
	бюджет Республики Адыгея
	-
	-
	-

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


